Zmluva o dielo č. :  20/2012

uzatvorenej  podľa  § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov na dodávku prác :

„ Oprava miestnych komunikácií v obci Riečka “

- Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	      Obec Riečka

Obecný úrad Riečka č. 125, 974 01 Riečka

zastúpený:		       Ing. Marián Spišiak, starosta obce

IČO:			       00313785

DIČ:		                   2021115910

Bankové spojenie:             Dexia banka Banská Bystrica

č.ú.: 1245605002/5600

tel., fax:		       048/419 7203, 419 7258

e-mail:                                spisiak@riecka.sk

2. Zhotoviteľ:	        RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, Lieskovec

960 01 Zvolen

zapísaný v Obchodnom

registri:                               Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 2660/S

zastúpený:		        Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti

osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných:     Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti

a technických:	                   Ing. Peter Širáň

IČO:			       31627684

DIČ:		                   2020476667

IČ DPH:		       SK2020476667

Bankové spojenie:             TATRABANKA a.s.

č.ú.: 2621062027/1100

Tel.,fax:		       045 / 5331354, 5382773

e-mail:                                renovia@renovia.sk

- Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:

„Oprava miestnych komunikácií v obci Riečka “

Na  základe  požiadavky, miestnej obhliadky, zamerania a predloženej cenovej ponuky

č.j. 113/2012/Ši zo dňa 19. 7.2012  na  realizáciu opráv miestnych komunikácií Jalničné, Kutina od Zajacov po mostík a za Žabkou v celkovej výmere 772 m2.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú

cenu.

- Čas plnenia

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne:

Začatie:       08/2012

Ukončenie: do 30. 9.2012 ( doba realizácie max. 2 pracovné dni )

2.  Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo a jeho prevzatie objednávateľom.

3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termíny zahájenia a ukončenia diela v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov ako aj v prípade nepriaznivého počasia o dobu nevyhnutnú.

- Cena diela

1.   Cena  diela  je  stanovená  v  súlade  s  ustanoveniami  zákona  NR  SR  č. 18/1996 Z. z. o

cenách  v znení neskorších predpisov, vyhlášky NR SR č. 87/1996 Z. z.,  ktorou  sa vykonáva

zákon NR  SR č. 18/1996 Z. z. o  cenách    v  znení  neskorších  predpisov  a Výmeru  MF SR

č. R-3/1996  ( príloha č.22  k  Výmeru MF SR č.R-1/1996  v znení prílohy č.2  k  Výmeru MF

SR č.R-3/1996 )  v znení  neskorších predpisov:

1, spojovací postrek z asfaltovej emulzie 772 m2 x 0,70 Eur/m2 ............................    540,40 Eur

2, vyrovnanie podkladu živičnou zmesou do 4 cm 772 m2x7,70 Eur/m2 .............    5 944,40 Eur

3, kryt z asfaltobetónu AC11 hr.4cm  772 m2  x  9,10 Eur/m2 ...............................  7 025,20 Eur

Spolu bez DPH                                                                 13 510,00 Eur

DPH 20 %                                                                          2 702,00 Eur

Celkom s DPH                                                                  16 212,00 Eur

2.  Zhotoviteľ nevykoná  žiadne práce  nad rámec  zmluvy  bez  súhlasu  objednávateľa. Ak

tieto výkony objednávateľ  uzná bude zo strany zhotoviteľa uplatnená úhrada na základe

písomne uzatvoreného dodatku k zmluve.

3.  V prípade, že pri  zhotovovaní diela bude potrebné zrealizovať práce  pôvodne nezahrnuté  v

predmete   diela,  budú  tieto  naviac  práce  realizované  len  so  súhlasom  objednávateľa

a uplatnené v potvrdenom súpise vykonaných prác.

4. K zmene ceny môže dôjsť aj  v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH ako aj v prípade nárastu

miery inflácie a tým oprávnených nákladov zhotoviteľa pri realizácii v období po čl.III/1 ( po

roku 2012 ) bude cena upravená o mieru inflácie a objektívne náklady zhotoviteľa písomnou

dohodou  zmluvných strán.

- Fakturácia

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu.

2. Platby budú formou mesačných faktúr  zhotoviteľa na základe obojstranne potvrdeného

súpisu   vykonaných prác.

3. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi, podmienkou úhrady bude

skutočnosť, že faktúra bude spĺňať náležitosti daňového dokladu.

- Záručná doba

1. Záručná doba na predmetné práce je 36 mesiacov.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený za podmienok dojednaných v zmluve, a že v záručnej dobe bude mať vlastnosti určené zmluvou a obecne záväznými normami a predpismi.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v dobe jeho odovzdania objednávateľovi.  Za  vady, ktoré  sa  prejavia po odovzdaní, zodpovedá, ak  boli  spôsobené  porušením  jeho  povinností, t.j. nedodržaním  platných  noriem, technologických postupov a kvality použitých materiálov.

4. Počas trvania záruky má  objednávateľ  právo  po zistení vady diela bezodkladne uplatniť jej reklamáciu písomnou formou. Zhotoviteľ má povinnosť začať s odstraňovaním vád diela na vlastné náklady do 7 dní od obdržania reklamácie.

5. Záručná doba začína plynúť dňom ukončenia preberacieho konania a podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.

- Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ  odovzdá  zhotoviteľovi  stavenisko  na  vykonanie  predmetu  zmluvy  bez

právnych  závad. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so správcami inžinierskych sietí a pri

prácach plne rešpektovať podmienky správcov sietí.

2. Prípadné zmeny technických riešení, materiálov a výrobkov je zhotoviteľ povinný odsúhlasiť s

objednávateľom pred ich vykonaním.

3. Objednávateľ  bude prizvaný minimálne 3 dni vopred na kontrolu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za čistotu a poriadok na stavenisku, za bezpečnosť cestnej premávky.

5. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela rešpektovať podmienky určené objednávateľom v súvislosti s užívaním komunikácií.

6. Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude  Ing. Anton Gocník, stavbyvedúci.

7. Stavebným dozorom objednávateľa bude:  Ing Ivan Šírka

- Ostatné ustanovenia, zmluvné pokuty

1.  V prípadoch realizácie časti prác subdodávateľmi zodpovedá za realizáciu prác zhotoviteľ        v plnom rozsahu a to po stránke vecnej, finančnej a časovej.

2. Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela môže

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela.

3. Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúr uplatniť zmluvnú pokutu vo výške

0,05% z fakturovanej čiastky.

4. Dohodnuté pokuty spôsobené nedodržaním podmienok zmluvy zo strany zhotoviteľa môže

objednávateľ uplatňovať formou odpočtu z konečnej faktúry.

Čl. IX.   Vyššia moc

- Pre účely  tejto  zmluvy sa  za  vyššiu moc považujú prípady, ktoré  nie  sú  závislé  od  vôle

zmluvných strán, ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť vojnový stav mobilizácia, živelné pohromy a pod.

- Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k cene a času plnenia.

Čl. X.  Záverečné ustanovenia

- Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zmluvné  strany podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah zmluvy im je

zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni.

- 2. Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú

platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Platnosť zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť dohodou.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú stranu.

Lieskovec, dňa: 30.7.2012  	                               Riečka, dňa: 30.7.2012

Za zhotoviteľa:					           Za objednávateľa:

.....................................		   	         .......................................

Jaroslav Krnáč                          			   Ing. Marián Spišiak

konateľ spoločnosti			                               starosta obce